## Sheet1
Requisitos de Backlog
Requisitos do site 6TRACKER
Requisitos | Descrição | Funcionalidade | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | SPRINT
Tela Inicial - home | Página de apresentação da empresa e do projeto. | Funcional | Essencial | Médio | 5 | A | S1
Sobre nós | Página que irá contar sobre a empresa, seus serviços e seus fundadores. | Funcional | Desejável | Pequeno | 5 | C | S1
Fale Conosco | Página onde o cliente poderá nos contatar e ter suporte. | Funcional | Importante | Pequeno | 5 | B | S1
Sistema de Suporte | Configurar programa de suporte para o site. | Funcional | Importante | Pequeno | 5 | B | S1
Login | Página onde o cliente poderá acessar sua conta. | Funcional | Essencial | Médio | 8 | A | S1
Cadastro do profissional responsável e unidade | Página onde o cliente poderá cadastrar a unidade em que gerencia e se cadastrar. | Funcional | Essencial | Médio | 8 | A | S1
Cadastro de Funcionário | Página onde o profissional responsável consegue cadastrar seus funcionários. | Funcional | Essencial | Médio | 8 | A | S1
Dashboard | Página onde o cliente terá acesso aos dados de segurança e de processos da empresa. | Funcional | Importante | Grande | 13 | B | S2
Sistema de login e cadastro | Utilizar API para fazer um sistema de login funcional. | Funcional | Essencial | Grande | 13 | A | S2
Banco de dados | Criar banco de dados do projeto. | Funcional | Essencial | Pequeno | 5 | B | S1
Estratégias fixas | Menu de navegação superior, Rolagem vertical, Log-off de usuário. | Funcional | Desejável | Médio | 8 | B | S1
Segurança | O sistema deve ser altamente seguro, garantindo que os dados coletados sejam protegidos contra acesso não autorizado. | Não funcional | Importante | Médio | 8 | C | S2
Sprint BackLog
(07/08 - 13/08) 6TRACKER - SPRINT 01
Requisitos | Descrição | Funcionalidade | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | SPRINT
Banco de dados | Criar banco de dados do projeto. | Funcional | Essencial | Pequeno | 5 | B | S1
(14/08 - 20/08) 6TRACKER - SPRINT 02
Requisitos | Descrição | Funcionalidade | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | SPRINT
Tela Inicial - home | Página de apresentação da empresa e do projeto. | Funcional | Essencial | Médio | 5 | A | S1
Sobre nós | Página que irá contar sobre a empresa, seus serviços e seus fundadores. | Funcional | Desejável | Pequeno | 5 | C | S1
Fale Conosco | Página onde o cliente poderá nos contatar e ter suporte. | Funcional | Importante | Pequeno | 5 | B | S1
Login | Página onde o cliente poderá acessar sua conta. | Funcional | Essencial | Médio | 8 | A | S1
Cadastro do profissional responsável e unidade | Página onde o cliente poderá cadastrar a unidade em que gerencia e se cadastrar. | Funcional | Essencial | Médio | 8 | A | S1
(21/08 - 27/08) 6TRACKER - SPRINT 03
Requisitos | Descrição | Funcionalidade | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | SPRINT
Cadastro de Funcionário | Página onde o profissional responsável consegue cadastrar seus funcionários. | Funcional | Essencial | Médio | 8 | A | S1
Dashboard | Página onde o cliente terá acesso aos dados de segurança e de processos da empresa. | Funcional | Importante | Grande | 13 | B | S2
Sistema de Suporte | Configurar programa de suporte para o site. | Funcional | Importante | Pequeno | 5 | B | S1
(28/08 - 03/09) 6TRACKER- SPRINT 04
Requisitos | Descrição | Funcionalidade | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | SPRINT
Estratégias fixas | Menu de navegação superior, Rolagem vertical, Log-off de usuário. | Funcional | Desejável | Médio | 8 | B | S1
Segurança | O sistema deve ser altamente seguro, garantindo que os dados coletados sejam protegidos contra acesso não autorizado. | Não funcional | Importante | Médio | 8 | C | S5